Kraków, dnia 25.03.2021 r.

DFP.271.121.2021.AB

**Do Wykonawców**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie budynku biurowego uzupełniającego Nową Siedzibę Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia.

Pkt. 3.7 SWZ otrzymał następujące brzmienie:

3.7. Wymagany termin płatności wynosi do 60 dni zgodnie z zasadami finansowania szczegółowo opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do SWZ) oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dokonuje płatności zgodnie z mechanizmem podzielonej płatności. Zamawiający dopuszcza wypłacanie zaliczek na poczet wykonywanych robót budowlanych zgodnie z art. 443 Pzp. Zasady wypłacania zaliczek określa Załącznik nr 3 do SWZ – wzór umowy.

We wzorze umowy dodany został § 371  o następującym brzmieniu:

§ 371. ZALICZKA

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek, na pisemny wniosek Wykonawcy, odrębnie na poczet realizacji każdego z Etapów od 2 do 5 z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonej zaliczki na dany Etap, nie może przekroczyć 30% transzy Wynagrodzenia przypisanej do tego Etapu, określonej procentowo w § 37 ust. 1 oraz kwotowo w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

2. Udzielenie zaliczki za Etap od 3 do 5 nie może nastąpić wcześniej niż przed uzyskaniem 90% stanu zaawansowania prac objętych Etapem 2 (konstrukcja obiektu - stan surowy).

3. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru Etapu udzielona zaliczka na poczet realizacji danego Etapu zostanie zaliczona na poczet transzy Wynagrodzenia za ten Etap.

4. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.